## GANTT
Projektarbeit: Room Reversation Phasendurchlauf | Verantwortliche | Geplannte Stunden | Verarbeite Stunden | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04
Informieren |  | 2 | 2
Anfordungen | Alle | 0.5 | 0.5
NoSQL Optionen Nachsehen | Alle | 0.5 | 0.5
Alte daten anpassen | Alle | 0.5 | 0.5
Ordener Struktur vorstellen | Alle | 0.5 | 0.5
Plannen |  | 5 | 4.5
Git Rep mit ordner erstellen | NA | 0.5 | 0.5
Projekte mit UnitTests erstellen | FO | 0.5
Daten Kopiren und anpassen | NA/MH | 0.5 | 0.5
ERM-Diagramm von Mongo DB | MH | 0.5 | 0.5
GANTT erstellen | MH | 1 | 1
Mockup | NA | 2 | 2
Entscheiden |  | 1.5 | 1.5
Sicherstellen wegen Skalierung und schwierigkeit | Alle | 0.5 | 0.5
Nuget Packet installieren nach NoSQL Version | Alle | 0.5 | 0.5
Ordner Strucktur verbessern etwas | Alle | 0.5 | 0.5
Realisieren |  | 9.5 | 12
Codierung von Backend | MH | 3 | 2.5
Codierung von Web-backends | NA | 2 | 5
Codierung von andere Funs | MH/NA | 2 | 2
Erste Postman Requests | MH | 0.5 | 0.5
Frontend anpassungen | NA | 2 | 2
Kontrolle |  | 4 | 1.5
Error Catching | MH | 1 | 0.5
Testings mit daten | FO | 1
UnitTest anpasen | FO | 1
Konkrete Postmann kontrollen | MH | 1 | 1
Auswerten |  | 6.5 | 4
Präsitantion Abgabe | Alle | 0.5
Präsitantion Machen | Alle | 1
Dokumentation | NA | 3 | 4
GitHub Last Pushing und Berabeitungen | Alle | 0.5
Code Abgabe | Alle | 0.5
Korrekturen und Anpassungen | Alle | 1
Total Stunden |  | 28.5 | 25